## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan |  |  | Inicio real | % Completado | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Organización de tiempo y compra de materiales | 1 | 1 | 7 | 1 | 25%
Dimensionamiento y diseño 3D inicial balancín | 1 | 1 | 7 | 1 | 100%
Cálculos y diseño caja reductora | 1 | 1 | 7 | 1 | 35%
Diseño 3D de caja reductora | 1 | 1 | 7 | 1 | 10%
Selección y diseño de transmisión de potencia | 1 | 2 | 7 | 1 | 85%
Diseño 3D de sistema de transmisión de potencia | 2 | 1 | 7 | 1 | 85%
Diseño de driver para motor DC | 2 | 1 | 7 | 1 | 50%
Fabricación placa driver | 2 | 1 | 7 | 1
Ajustar modelo 3D para anclaje de placa | 2 | 1 | 7 | 1 | 60%
Alistar modelo para su fabricación | 2 | 1 | 7 | 1 | 75%
Fabricación digital | 3 | 1 | 7 | 1
Complra de materiales "Off the Shelf" según modelo 3D Final | 3 | 1 | 7 | 1 | 100%
Ensablaje físico de balancín | 3 | 1 | 7 | 1 | 60%
Adecuación Librería para IMU | 4 | 1 | 7 | 1 | 0%
Implementación Librería para Driver | 4 | 1 | 7 | 1
Implementación de lectura de datos IMU y PID digital (TivaC) | 4 | 2 | 7 | 1
Establecer comunicación controlador - PC | 4 | 2 | 7 | 1 | 50%
Diseño de interfaz gráfica | 5 | 1 | 7 | 1
Desarrollo visualización de datos y estado actual | 5 | 1 | 7 | 1
Modificación de parámetros desde PC | 5 | 1 | 7 | 1
Programación para guardar datos en PC | 5 | 1 | 7 | 1
Pruebas finales | 6 | 1 | 7 | 1
Presentación Final | 6 | 1 | 7 | 1