## Planificador de proyectos
Planificador de Mini-Proyectos
| Katharine Senn Salazar - Carné 18012 - Diseño e Innovación en Ingeniería - Sección 20 |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 | [5 empty] | % Completado (fuera del plan)
No. | ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA
[7 empty] | 31/01 - 06/01 | 07/02 - 11/02 | 14/02 - 20/02 | 21/02 - 27/02 | 28/02 - 6/03 | 7/03 - 11/03
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Organización de tiempo y compra de materiales | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
2 | Dimensionamiento y diseño 3D inicial balancín | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
3.1 | Cálculos y diseño caja reductora | 1 | 1 | 1 | 1 | 50%
3.2 | Diseño 3D de caja reductora | 1 | 1 | 7 | 1 | 10%
4.1 | Selección y diseño de transmisión de potencia | 1 | 2 | 1 | 1 | 25%
4.2 | Diseño 3D de sistema de transmisión de potencia | 2 | 1 | 7 | 1 | 0%
5.1 | Diseño de driver para motor DC | 2 | 1 | 1 | 1 | 100%
5.2 | Fabricación placa driver | 2 | 1 | 2 | 1 | 25%
5.3 | Ajustar modelo 3D para anclaje de placa | 2 | 1 | 7 | 1 | 0%
6.1 | Alistar modelo para su fabricación | 2 | 1 | 1 | 1 | 50%
6.2 | Fabricación digital | 3 | 1 | 2 | 1 | 50%
6.3 | Compra de materiales "Off the Shelf" según modelo 3D Final | 3 | 1 | 2 | 1 | 50%
6.4 | Ensablaje físico de balancín | 3 | 1 | 2 | 1 | 50%
7 | Familiarización con estándares de programación | 4 | 1 | 3 | 1 | 25%
7.1 | Adecuación Librería para IMU | 4 | 1 | 3 | 1 | 15%
7.2 | Implementación Librería para Driver | 4 | 1 | 7 | 1 | 0%
8 | Implementación de lectura de datos IMU y PID digital (TivaC) | 4 | 2 | 7 | 1 | 0%
9 | Establecer comunicación controlador - PC | 4 | 2 | 7 | 1 | 0%
10.1 | Diseño de interfaz gráfica | 5 | 1 | 7 | 1 | 0%
10.2 | Desarrollo visualización de datos y estado actual | 5 | 1 | 7 | 1 | 0%
11 | Modificación de parámetros desde PC | 5 | 1 | 7 | 1 | 0%
12 | Programación para guardar datos en PC | 5 | 1 | 7 | 1 | 0%
13 | Pruebas finales | 6 | 1 | 7 | 1 | 0%
14 | Presentación Final | 6 | 1 | 7 | 1 | 0%
|  |  | Duración del plan |  |  | Inicio real |  |  | %Completado |  |  | Real (fuera plan)